## PPTO
Ítem | Partida | Unidad | Cantidad Estimada | P.U | Total | Observaciones
1 | Obras Preliminares | [5 empty] | Capítulo 1 – Instalación de Faena
1.1 | Cierre provisorio de faena tipo OSB | m² | 746.0788 | 11391.8 | 8499180.4738 |  | 1.1 Cierre perimetral provisorio
1.2 | Letrero de obra normativo MOP/SERVIU | un | 1 | 221450 | 221450 |  | 1.2 Letrero de obra
1.3 | Oficinas, baños y bodegas provisorias (containers o módulos) | gl | 1 | 613450 | 613450 |  | 1.3 Oficina y bodegas provisionales
1.4 | Empalmes provisorios (luz, agua, alcantarillado) | gl | 1 | 600200 | 600200 |  | 1.4 Servicios higiénicos y duchas
1.5 | Instalación de faenas y habilitación de terreno | gl | 1 | 338800 | 338800 |  | 1.5 Limpieza, seguridad y protecciones
1.6 | Plan de manejo residuos, letreros seguridad y señalización obra | gl | 1 | 173450 | 173450
2 | Movimiento de Tierra | [5 empty] | Capítulo 2 – Movimiento de Tierra
2.1 | Limpieza y despeje de terreno | m² | 700 | 1291.4 | 903980 |  | 2.1 Limpieza y desbroce del terreno
2.2 | Excavación mecánica (masiva y zanjas) | m3 |  | 33000 | 0 |  | 2.2 Excavaciones fundaciones
2.3 | Relleno y compactación con material seleccionado | m3 |  | 55607.5 | 0 |  | 2.3 Relleno estructural compactado
2.4 | Carga y retiro de material sobrante | m3 | 150 | 4256.3333 | 638450 |  | 2.4 Emplantillado hormigón pobre
2.5 | Emplantillado con mortero en fundaciones | m² | 250 | 853.8 | 213450 |  | 2.5 Geomembrana y cama de arena
3 | Hormigones | [5 empty] | 2.6 Rellenos estructurales en fundaciones
3.1 | Fundaciones de hormigón simple (zapatas y corridas) | m3 | 39 | 86379.4872 | 3368800 |  | Capítulo 3 – Estructura Hormigón Armado
3.2 | Vigas de fundación hormigón armado | m3 | 10 | 265835 | 2658350 |  | 3.1 Fundaciones corridas y aisladas
3.3 | Losas de sobrecimiento o radieres | m3 | 99 | 189097.9798 | 18720700 |  | 3.2 Sobrecimientos y vigas de amarre
3.4 | Elementos Verticales de Hormigón Armado | m3 | 12 | 315037.5 | 3780450 |  | 3.3 Losas de fundación y radier estructural
3.5 | Enfierradura y Moldaje Independiente | kg | 3000 | 1410 | 4230000
4 | Tabiquería Interior y Exterior
4.1 | Tabique T-01 | m² | 96 | 55180 | 5297280 |  | Capítulo 4 – Estructuras Verticales (Tabiques)
4.2 | Tabique T-02 | m² | 47 | 73455 | 3452385 |  | 4.1 Tabique T-01
4.3 | Tabique T-03 | m² | 41 | 52800 | 2164800 |  | 4.2 Tabique T-02
4.4 | Tabique T-04 | m² | 106 | 65235 | 6914910 |  | 4.3 Tabique T-03
4.5 | Tabique T-05 | m² | 18 | 66215 | 1191870 |  | 4.4 Tabique T-04
4.6 | Tabique T-06 | m² | 9 | 35235 | 317115 |  | 4.5 Tabique T-05
5 | Cubierta de Recintos | [5 empty] | 4.6 Tabique T-06
5.1 | Cerchas estructurales de cubierta (perfil 150CA 0,85 mm) | m | 602.52 | 53116.5 | 32003753.58 |  | Capítulo 5 – Cubierta de Recintos
5.2 | Costaneras de cubierta (perfil omega estructural 60 mm) | m | 1050.1 | 19859 | 20853935.9 |  | 5.1.1 Cerchas perfil 150CA
5.3 | Cubierta tipo Instapanel Kover L-804 | m² | 616.396 | 54437.5 | 33555057.25 |  | 5.1.2 Costaneras omega estructural 60 mm
5.4 | Canales, remates y accesorios estructurales de cubierta | m | 110 | 30032.5 | 3303575 |  | 5.1.3 Cubierta Instapanel Kover L-804
6 | Cielos Interiores | [5 empty] | 5.1.4 Canales, remates y accesorios estructurales
6.1 | Cielo interior suspendido con aislación | m² | 660.2 | 29590 | 19535318 |  | Capítulo 6 – Cielos Interiores
7 | Revestimientos Interiores | [5 empty] | 6.1 Cielo suspendido con estructura metálica y aislación
7.1 | Revestimiento de muros en recintos húmedos (cerámica) | m² |  | 28820 |  |  | Capítulo 7 – Revestimientos Interiores
7.2 | Revestimiento de muros en recintos secos (pintura) | m² |  | 13810 |  | cerámica de 20x30cm blanco mate | 7.1 Revestimiento muros húmedos (cerámica)
7.3 | Guardapolvo PVC blanco (muros secos) | m |  | 7330 |  |  | 7.2 Revestimiento muros secos (yeso o pintura)
7.4 | Guardapolvo cerámico (en muros húmedos con pintura) | m |  | 9645 |  |  | 7.3 Guardapolvos, zócalos y remates interiores
8 | Terminaciones de Pisos
8.1 | Pavimento de Hormigón Pulido con Sellador Impermeabilizante | m² |  | 25979 |  |  | Capítulo 8 – Terminaciones de Pisos
8.2 | Pavimento de Hormigón con Pintura Epóxica sin Solvente Azul | m² |  | 19310 |  |  | 8.1 Radier pulido
8.3 | Pavimento Porcelanato | m² |  | 37077.5 |  |  | 8.2 Piso vinílico
8.4 | Pavimento Cerámico 33×33 cm Antideslizante Gris Claro | m² |  | 30821 |  |  | 8.3 Cerámica antideslizante |  | porcelanato
8.4 Alfombra en sala de actividades (si aplica)
Capítulo 9 – Carpinterías
9.1 Puertas interiores
9.2 Puertas metálicas
9.3 Ventanas termopanel aluminio
9.4 Rejas interiores y celosías
Capítulo 10 – Pinturas y Sellos
10.1 Muros interiores
10.2 Cielos
10.3 Estructura metálica expuesta
10.4 Sellos sanitarios, juntas y dilataciones
Capítulo 11 – Artefactos y Equipamiento Fijo
11.1 Artefactos sanitarios
11.2 Lavamanos y lavaplatos
11.3 Muebles base y colgantes
11.4 Bancas, colgadores, pizarras
Capítulo 12 – Especialidades
12.1 Instalación eléctrica (por ítems globales)
12.2 Instalación sanitaria (agua y alcantarillado)
12.3 Instalación de gas (si corresponde)
12.4 Climatización / ventilación (si aplica)
[7 empty] | Capítulo 13 – Obras Exteriores | pilares
13.1 Cubierta pasillos exteriores
13.2 Pavimentos exteriores
13.3 Juegos infantiles y sombreaderos
13.4 Paisajismo y cierre definitivo
Cubiertas y Revestimientos
Terminaciones
Instalaciones (referenciales)
Accesibilidad universal
| Cercha metálica estructural de techumbre | m | 65 | 50570 | 3287050
| Correas metálicas de cubierta | m | 260 | 21722.9 | 5647954

## APU
Ítem 1.1 – Cierre Provisorio de Faena | [5 empty] | Cierre provisorio de faena tipo OSB o zinc acanalado
Unidad: m²
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Planchas OSB 11mm | m² | 1 | 7500 | 7500
Material | Pie derecho pino 2"x2" | m | 0.5 | 1800 | 900
Equipo/Herramienta | Tornillos y fijaciones | global | 0.01 | 20000 | 200
Mano de Obra | Jornal | día | 0.044 | 45000 | 1980
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 811.8 | 811.8
11391.8
Ítem 1.2 – Letrero de Obra Normativo | [5 empty] | Letrero de obra normativo MOP/SERVIU
Unidad: un
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil metálico 40x40 mm | m | 8 | 6000 | 48000
Material | Plancha OSB 18 mm | m² | 6 | 12000 | 72000
Material | Vinilo autoadhesivo impresión | m² | 4 | 7000 | 28000
Equipo/Herramienta | Herramientas instalación menor | global | 1 | 10000 | 10000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes sociales | % | 0.41 | 45000 | 18450
221450
Ítem 1.3 – Oficinas, baños y bodegas provisorias | [5 empty] | Arriendo y habilitación de módulos provisorios para faena
Unidad: global
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Equipo/Herramienta | Arriendo container oficina | mes | 1 | 350000 | 350000
Equipo/Herramienta | Arriendo container baño químico | mes | 1 | 120000 | 120000
Equipo/Herramienta | Transporte de módulos | viaje | 1 | 80000 | 80000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes sociales | % | 0.41 | 45000 | 18450
613450
Ítem 1.4 – Empalmes Provisorios (Luz, Agua, Alcantarillado) | [5 empty] | Habilitación de empalmes temporales para faena
Unidad: global
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cables y protecciones eléctricas | global | 1 | 80000 | 80000
Material | Tuberías PVC + fittings provisionales | global | 1 | 60000 | 60000
Equipo/Herramienta | Trámite y conexión a servicios básicos | global | 1 | 150000 | 150000
Mano de Obra | Eléctrico | día | 2 | 55000 | 110000
Mano de Obra | Sanitario | día | 2 | 55000 | 110000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 220000 | 90200
600200
Ítem 1.5 – Instalación de Faenas y Habilitación de Terreno | [5 empty] | Limpieza, despeje, trazado y preparación inicial del terreno
Unidad: global
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cal y estacas para trazado | global | 1 | 40000 | 40000
Equipo/Herramienta | Herramientas menores (pala, picota) | global | 1 | 30000 | 30000
Equipo/Herramienta | Carretilla y baldes | global | 1 | 15000 | 15000
Mano de Obra | Ayudante | día | 2 | 45000 | 90000
Mano de Obra | Jornal | día | 2 | 45000 | 90000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 180000 | 73800
338800
Ítem 1.6 – Señalética y Manejo de Residuos (gl) | [5 empty] | Implementación de señalización de seguridad, elementos de prevención y sistema de residuos según normativa
Unidad: global
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Letreros PVC seguridad (norma DS594) | unidad | 6 | 5000 | 30000
Material | Extintores tipo 10 lb recargables | unidad | 2 | 25000 | 50000
Material | EPP y señalética interna completa | set | 1 | 20000 | 20000
Equipo/Herramienta | Herramientas de fijación y soporte | global | 1 | 10000 | 10000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes Sociales | global | 0.41 | 45000 | 18450
173450
Ítem 2.1 – Limpieza y Despeje de Terreno | [5 empty] | Limpieza general y retiro de escombros, maleza, materiales sueltos o basura existente en el terreno. Incluye carga manual y traslado a botadero autorizado.
Unidad: m²
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cal y estacas para trazado | global | 0.01 | 40000 | 400
Material | Bolsas para residuos | unidad | 0.1 | 500 | 50
Material | Rastrillo y pala manual | global | 0.01 | 8000 | 80
Mano de Obra | Jornal | día | 0.012 | 45000 | 540
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 540 | 221.4
1291.4
Ítem 2.2 – Excavación Mecánica en Terreno Natural | [5 empty] | Excavación en terreno natural con maquinaria, hasta 2,0 m de profundidad, para fundaciones, estructuras u obras preliminares. Incluye carguío y transporte de material a botadero autorizado.
Unidad: m³
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Equipo/Herramienta | Retroexcavadora c/operador | día | 0.2 | 145000 | 29000
Material | Combustible y lubricantes | global | 1 | 4000 | 4000
33000
Ítem 2.3 – Relleno y Compactación con Material Seleccionado | [5 empty] | Relleno con material seleccionado, extendido en capas sucesivas de 20 cm, compactadas mecánicamente con rodillo vibrador o placa compactadora hasta alcanzar 95% Proctor Modificado. Incluye suministro, traslado e instalación.
Unidad: m³
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Material seleccionado (transportado) | m³ | 1 | 28000 | 28000
Equipo/Herramienta | Compactadora mecánica | día | 0.06 | 90000 | 5400
Mano de Obra | Jornal | día | 0.35 | 45000 | 15750
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 15750 | 6457.5
55607.5
Ítem 2.4 – Carga y Retiro de Material a Botadero
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Equipo/Herramienta | Camión tolva 5-6 m³ | viaje | 5 | 70000 | 350000
Material | Derecho botadero autorizado | m³ | 150 | 1500 | 225000
Mano de Obra | Jornal | jornal | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 45000 | 18450
[5 empty] | 638450 | 4256.3333
Ítem 2.5 – Emplantillado con Mortero Dosificado
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cemento | saco | 20 | 4500 | 90000
Material | Arena | m³ | 2 | 15000 | 30000
Equipo/Herramienta | Betonera 150 lt | jornada | 1 | 30000 | 30000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 45000 | 18450
[5 empty] | 213450 | 853.8
Ítem 3.1 – Zapatas y Fundaciones Corridas en Hormigón Simple
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Hormigón G-25 premezclado | m³ | 39 | 75000 | 2925000
Material | Aditivo impermeabilizante | litro | 40 | 3000 | 120000
Equipo/Herramienta | Vibrador de hormigón | jornada | 2 | 35000 | 70000
Mano de Obra | Jornal | día | 4 | 45000 | 180000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 180000 | 73800
[5 empty] | 3368800 | 86379.4872
Ítem 3.2 – Vigas de Fundación en Hormigón Armado
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Hormigón G-25 premezclado | m³ | 9.6 | 75000 | 720000
Material | Acero A63-42 Ø12 y Ø16 (120 kg/m³) | kg | 1152 | 1200 | 1382400
Material | Alambre amarre + separadores | kg | 10 | 1800 | 18000
Material | Tablas encofrado reutilizable | m² | 45 | 3500 | 157500
Equipo/Herramienta | Vibrador de hormigón | jornada | 1 | 35000 | 35000
Mano de Obra | Enfierrador | día | 2 | 50000 | 100000
Mano de Obra | Carpintero | día | 2 | 50000 | 100000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 245000 | 100450
[5 empty] | 2658350 | 265835
Ítem 3.3 – Radier o Losa de Sobrecimiento en Hormigón Armado
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Arena cernida compactada (10 cm) | m³ | 66 | 18000 | 1188000
Material | Geomembrana HDPE 0,5 mm | m² | 660 | 3000 | 1980000
Material | Cinta sellado HDPE o bituminosa | m | 120 | 1500 | 180000
Material | Nylon polietileno 200 micras | m² | 660 | 1000 | 660000
Material | Hormigón G-25 premezclado | m³ | 99 | 75000 | 7425000
Material | Malla ACMA 15x15/5.0 o similar | m² | 660 | 9500 | 6270000
Material | Aditivo plastificante | litro | 100 | 2500 | 250000
Equipo/Herramienta | Vibrador de hormigón | jornada | 3 | 35000 | 105000
Mano de Obra | Maestro | día | 1 | 50000 | 50000
Mano de Obra | Enfierrador | día | 3 | 50000 | 150000
Mano de Obra | Jornal | día | 6 | 45000 | 270000
Mano de Obra | Leyes sociales | % | 0.41 | 470000 | 192700
[5 empty] | 18720700 | 189097.9798
Ítem 3.4 – Elementos Verticales de Hormigón Armado
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Hormigón G-25 premezclado | m³ | 12 | 75000 | 900000
Material | Acero A63-42 Ø12 y Ø16 (160 kg/m³) | kg | 1920 | 1200 | 2304000
Material | Alambre amarre + separadores | kg | 15 | 1800 | 27000
Material | Tablas o planchas moldaje vertical | m² | 60 | 3500 | 210000
Equipo/Herramienta | Vibrador de hormigón | día | 1 | 35000 | 35000
Mano de Obra | Enfierrador | día | 2 | 50000 | 100000
Mano de Obra | Carpintero | día | 2 | 50000 | 100000
Mano de Obra | Jornal | día | 1 | 45000 | 45000
Leyes Sociales | Leyes Sociales | % | 0.41 | 145000 | 59450
[5 empty] | 3780450 | 315037.5
Ítem 3.5 – Enfierradura y Moldaje Independiente
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Acero A63-42 corte y doblez | kg | 3000 | 1200 | 3600000
Material | Alambre amarre | kg | 20 | 1800 | 36000
Equipo/Herramienta | Banco de corte y galletera | global | 1 | 30000 | 30000
Mano de Obra | Enfierrador | día | 8 | 50000 | 400000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 400000 | 164000
[5 empty] | 4230000 | 1410
Ítem 4.1 – Tabique T-01
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante estructural galvanizado 100×0,85 mm | m | 3.2 | 2600 | 8320
Material | Canal galvanizado 100 mm | m | 0.8 | 2200 | 1760
Material | Placa OSB 9,5 mm (2 caras) | m² | 2 | 5200 | 10400
Material | Placa yeso-cartón RH 12,5 mm (exterior) | m² | 1 | 5800 | 5800
Material | Placa yeso-cartón RF 12,5 mm (interior) | m² | 1 | 6200 | 6200
Material | Fieltro asfáltico 15 lb (1 cara) | m² | 1 | 1100 | 1100
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 20 | 90 | 1800
Material | Aislante Aislangrass R100/235 | m² | 1 | 4200 | 4200
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas de montaje | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.2 | 50000 | 10000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 10000 | 4100
55180
Ítem 4.2 – Tabique T-02
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante estructural galvanizado 100×0,85 mm | m | 3.2 | 2600 | 8320
Material | Canal galvanizado 100 mm | m | 0.8 | 2200 | 1760
Material | Placa OSB 9,5 mm (2 caras) | m² | 2 | 5200 | 10400
Material | Placa fibrocemento 8 mm (2 caras) | m² | 2 | 6800 | 13600
Material | Placa yeso-cartón 15 mm (2 caras) | m² | 2 | 5800 | 11600
Material | Fieltro asfáltico 15 lb (1 cara) | m² | 2 | 1100 | 2200
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 25 | 90 | 2250
Material | Aislante Aislangrass R100/235 | m² | 1 | 4200 | 4200
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas de montaje | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.25 | 50000 | 12500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 12500 | 5125
73455
Ítem 4.3 – Tabique T-03
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante galvanizado 38×0,5 mm | m | 3.2 | 2100 | 6720
Material | Canal galvanizado 38 mm | m | 0.8 | 2100 | 1680
Material | Placa OSB 9,5 mm (2 caras) | m² | 2 | 5200 | 10400
Material | Placa yeso-cartón RF 15 mm (2 caras) | m² | 2 | 6200 | 12400
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 20 | 90 | 1800
Material | Aislante Aislangrass R100/235 | m² | 1 | 4200 | 4200
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas instalación | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.2 | 50000 | 10000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 10000 | 4100
52800
Ítem 4.4 – Tabique T-04
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante galvanizado 90×38×0,5 mm | m | 3.2 | 2400 | 7680
Material | Canal galvanizado 90 mm | m | 0.8 | 2100 | 1680
Material | Placa OSB 9,5 mm (2 caras) | m² | 2 | 5200 | 10400
Material | Placa yeso-cartón RH 15 mm (lado húmedo) | m² | 1 | 5800 | 5800
Material | Placa fibrocemento 8 mm (lado húmedo) | m² | 1 | 6800 | 6800
Material | Placa yeso-cartón RF 15 mm (lado seco) | m² | 1 | 6200 | 6200
Material | Fieltro asfáltico 15 lb (1 cara) | m² | 1 | 1100 | 1100
Material | Aislante Aislangrass R100/235 | m² | 1 | 4200 | 4200
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 25 | 90 | 2250
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas instalación | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.25 | 50000 | 12500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 12500 | 5125
65235
Ítem 4.5 – Tabique T-05
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante galvanizado 62×0,5 mm | m | 3.2 | 2300 | 7360
Material | Canal galvanizado 62 mm | m | 0.8 | 2100 | 1680
Material | Placa OSB 9,5 mm (2 caras) | m² | 2 | 5200 | 10400
Material | Placa fibrocemento 6 mm (lado exterior) | m² | 1 | 6600 | 6600
Material | Placa fibrocemento 8 mm (lado interior) | m² | 1 | 6800 | 6800
Material | Placa yeso-cartón RH 12,5 mm (interior) | m² | 1 | 5600 | 5600
Material | Fieltro asfáltico 15 lb (1 cara) | m² | 2 | 1100 | 2200
Material | Aislante Aislangrass R100/235 | m² | 1 | 4200 | 4200
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 25 | 90 | 2250
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas de instalación | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.25 | 50000 | 12500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 12500 | 5125
| Total APU T-05 |  |  |  | 66215
Ítem 4.6 – Tabique T-06
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Montante galvanizado 38×0,5 mm | m | 2.5 | 2100 | 5250
Material | Canal galvanizado 38 mm | m | 0.8 | 2100 | 1680
Material | Banda acústica Sonoglass (superior + inferior) | m | 2.8 | 1100 | 3080
Material | Placa yeso-cartón RH 15 mm | m² | 1 | 5800 | 5800
Material | Malla fibra de vidrio | m² | 1 | 1400 | 1400
Material | Aislante lana mineral 50 mm | m² | 1 | 4600 | 4600
Material | Tornillos punta broca 6x1" | unidad | 15 | 90 | 1350
Equipo/Herramienta | Atornillador + herramientas instalación | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.15 | 50000 | 7500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 7500 | 3075
35235
Ítem 5.1.1 – Cerchas estructurales de cubierta (perfil 150CA 0,85 mm)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil galvanizado 150CA 0,85 mm | m | 4.83 | 6300 | 30429
Material | Fijaciones estructurales | global | 1 | 1800 | 1800
Equipo/Herramienta | Herramientas de corte y montaje | global | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Cerrajero montajista | día | 0.25 | 55000 | 13750
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 13750 | 5637.5
53116.5
5.1.2 – Costaneras de cubierta (perfil omega estructural 60 mm)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil omega estructural 60 mm galvanizado | m | 1 | 3800 | 3800
Material | Fijaciones autoperforantes con golilla de sellado | global | 1 | 900 | 900
Equipo/Herramienta | Herramientas de corte y montaje | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Cerrajero montajista | día | 0.18 | 55000 | 9900
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 9900 | 4059
19859
Ítem 5.1.3 – Cubierta metálica tipo Instapanel Kover L-804
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Panel Instapanel Kover L-804 (0,5 mm prepintado) | m² | 1 | 23500 | 23500
Material | Fijaciones autoperforantes con golilla estanca | global | 1 | 1100 | 1100
Material | Tapajuntas y remates de cubierta | global | 1 | 1600 | 1600
Equipo/Herramienta | Herramientas de izaje, corte y sellado | global | 1 | 1800 | 1800
Mano de Obra | Capataz | día | 0.05 | 65000 | 3250
Mano de Obra | Cerrajero Montajista | día | 0.1 | 55000 | 5500
Mano de Obra | Cerrajero Montajista | día | 0.1 | 55000 | 5500
Mano de Obra | Ayudante | día | 0.1 | 45000 | 4500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 18750 | 7687.5
54437.5
5.1.4 – Canales, remates y accesorios estructurales de cubierta
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Canaletas metálicas zincalum 0,5 mm | m | 1 | 5500 | 5500
Material | Bajadas de agua lluvia (galv. prepintadas) | m | 1 | 4800 | 4800
Material | Remates, tapajuntas, cumbreras y limahoyas | m | 1 | 6000 | 6000
Material | Fijaciones inoxidables y sellos estructurales | global | 1 | 900 | 900
Equipo/Herramienta | Herramientas instalación accesorios techumbre | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Maestro techumbre | día | 0.15 | 55000 | 8250
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 8250 | 3382.5
30032.5
Ítem 6.1 – Cielo interior suspendido con aislación
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil galvanizado 40R (cada 0,40 m) | m | 2.5 | 1900 | 4750
Material | Perfil perimetral tipo AT | m | 0.8 | 2200 | 1760
Material | Placa yeso-cartón 10 mm | m² | 1.05 | 3600 | 3780
Material | Aislante Aislanglass 50 mm | m² | 1 | 3400 | 3400
Material | Tornillos y fijaciones | global | 1 | 600 | 600
Equipo/Herramienta | Herramientas corte, nivelación, montaje | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.2 | 50000 | 10000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 10000 | 4100
29590
Ítem 7.1 – Revestimiento cerámico en muros de recintos húmedos (altura 2,5 m)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cerámica muro 20×30 cm blanco mate | m² | 1 | 6800 | 6800
Material | Adhesivo cerámico en pasta | kg | 5 | 850 | 4250
Material | Fragüe blanco o gris claro | kg | 0.25 | 3600 | 900
Material | Esquineros de PVC o aluminio | m | 0.3 | 1200 | 360
Equipo/Herramienta | Herramientas corte, nivelación, limpieza | global | 1 | 1000 | 1000
Mano de Obra | Ceramista | día | 0.2 | 55000 | 11000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 11000 | 4510
28820
Ítem 7.2 – Pintura en muros secos con esmalte al agua
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Esmalte al agua lavable (blanco base) | litro | 0.2 | 4800 | 960
Material | Pasta muro / masilla interior | kg | 0.3 | 1400 | 420
Material | Imprimante sellador | litro | 0.1 | 3500 | 350
Equipo/Herramienta | Rodillo, brochas, bandeja, lijas | global | 1 | 800 | 800
Mano de Obra | Pintor | día | 0.16 | 50000 | 8000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 8000 | 3280
13810
Ítem 7.3 – Guardapolvo PVC blanco (muros secos)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Guardapolvo PVC blanco 10 cm | m | 1 | 2000 | 2000
Material | Adhesivo de montaje | global | 1 | 500 | 500
Equipo/Herramienta | Herramientas básicas corte y nivel | global | 1 | 600 | 600
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.06 | 50000 | 3000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 3000 | 1230
7330
Ítem 7.4 – Guardapolvo cerámico (en muros húmedos con pintura)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Guardapolvo cerámico 20×10 cm blanco | m | 1 | 2800 | 2800
Material | Adhesivo cerámico | kg | 1 | 850 | 850
Material | Fragüe cerámico blanco | kg | 0.1 | 3600 | 360
Equipo/Herramienta | Herramientas corte, fragüe, nivel | global | 1 | 700 | 700
Mano de Obra | Carpintero | día | 0.07 | 50000 | 3500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 3500 | 1435
9645
Ítem 8.1 – Pavimento de Hormigón Pulido con Sellador Impermeabilizante
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Hormigón G-25 preparado en planta | m³ | 0.1 | 92000 | 9200
Material | Sellador impermeabilizante incoloro | litro | 0.15 | 4800 | 720
Material | Endurecedor superficial/polvo de cuarzo (opcional) | kg | 1 | 900 | 900
Equipo/Herramienta | Pulidora y fratasadora mecánica | m² | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Albañil | día | 0.18 | 55000 | 9900
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 9900 | 4059
25979
Ítem 8.2 – Pavimento de Hormigón con Pintura Epóxica sin Solvente Azul
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Pintura epóxica sin solvente color azul | litro | 0.3 | 10800 | 3240
Material | Imprimante epóxico | litro | 0.1 | 8500 | 850
Material | Arena de cuarzo fina (antideslizante, opcional) | kg | 0.2 | 600 | 120
Equipo/Herramienta | Rodillos, bandejas, mezclador | global | 1 | 1000 | 1000
Mano de Obra | Pintor | día | 0.2 | 50000 | 10000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 10000 | 4100
19310
Ítem 8.3 – Pavimento Porcelanato
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Porcelanato esmaltado rectificado 60×60 cm | m² | 1 | 10500 | 10500
Material | Adhesivo porcelanato alta adherencia | kg | 5 | 850 | 4250
Material | Fragüe porcelánico color gris claro | kg | 0.3 | 3600 | 1080
Material | Guardacanto o perfil de borde (aluminio) | m | 0.3 | 2200 | 660
Equipo/Herramienta | Cortadora, nivel, crucetas, espátulas | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Ceramista | día | 0.25 | 55000 | 13750
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 13750 | 5637.5
37077.5
Ítem 8.4 – Pavimento Cerámico 33×33 cm Antideslizante Gris Claro
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cerámica 33×33 cm antideslizante gris claro | m² | 1 | 7800 | 7800
Material | Adhesivo cerámico piso | kg | 5 | 800 | 4000
Material | Fragüe gris para piso | kg | 0.3 | 3200 | 960
Equipo/Herramienta | Cortadora, nivel, crucetas | global | 1 | 1000 | 1000
Mano de Obra | Ceramista | día | 0.22 | 55000 | 12100
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 12100 | 4961
30821
Ítem 8.5 – Pavimento Cerámico 50×50 cm
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Cerámica 50×50 cm color neutro | m² | 1 | 6800 | 6800
Material | Adhesivo cerámico para piso | kg | 5 | 800 | 4000
Material | Fragüe cerámico | kg | 0.25 | 3200 | 800
Equipo/Herramienta | Herramientas básicas instalación | global | 1 | 1000 | 1000
Mano de Obra | Ceramista | día | 0.2 | 55000 | 11000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 11000 | 4510
28110
Ítem 8.6 – Pavimento Piso Vinílico Arquitac 3,2 mm
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Piso vinílico Arquitac 3,2 mm | m² | 1 | 12600 | 12600
Material | Adhesivo vinílico para pavimentos | litro | 0.25 | 6400 | 1600
Material | Masilla de nivelación fina | kg | 1 | 1100 | 1100
Equipo/Herramienta | Rodillo, espátula dentada, soldadora | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Instalador vinílico | día | 0.25 | 60000 | 15000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 15000 | 6150
37650
Ítem 8.7 – Pavimento Pasto Sintético
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Pasto sintético altura 25 mm uso general | m² | 1 | 9800 | 9800
Material | Malla geotextil | m² | 1 | 1400 | 1400
Material | Adhesivo especial para pasto sintético | litro | 0.15 | 7000 | 1050
Equipo/Herramienta | Herramientas instalación (cuchillos, rodillo) | global | 1 | 1000 | 1000
Mano de Obra | Maestro | día | 0.2 | 50000 | 10000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 10000 | 4100
27350
Ítem 8.8 – Pavimento Piso de Caucho
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Piso de caucho en baldosa 10 mm antideslizante | m² | 1 | 14800 | 14800
Material | Adhesivo poliuretano para caucho | litro | 0.2 | 6500 | 1300
Equipo/Herramienta | Herramientas colocación, compactación | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Instalador piso caucho | día | 0.22 | 60000 | 13200
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 13200 | 5412
35912
Ítem 5.1 – Cercha metálica estructural de techumbre (perfil tubular 150×50×3 mm)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil tubular 150×50×3 mm | kg | 11.5 | 1750 | 20125
Material | Fijaciones, pernos y platinas | kg | 1.2 | 2300 | 2760
Material | Pintura anticorrosiva primer zincado | m² | 0.6 | 3200 | 1920
Equipo/Herramienta | Equipo oxicorte + soldadura MIG | global | 1 | 2500 | 2500
Mano de Obra | Cerrajero montajista | día | 0.3 | 55000 | 16500
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 16500 | 6765
50570
Ítem 5.2 – Correas metálicas de cubierta (perfil 40×20×2 mm)
Tipo | Recurso | Unidad | Cantidad | P.U (CLP) | Subtotal (CLP)
Material | Perfil tubular 40×20×2 mm | kg | 4.2 | 1750 | 7350
Material | Fijaciones y tornillos estructurales | kg | 0.6 | 2300 | 1380
Material | Pintura anticorrosiva base zincada | m² | 0.4 | 3200 | 1280
Equipo/Herramienta | Herramientas corte y fijación | global | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Ayudante cerrajero | día | 0.2 | 45000 | 9000
Mano de Obra | Leyes Sociales | % | 0.41 | 3690 | 1512.9
21722.9

## RECURSOS
TIPO | RECURSO | VALOR | UNIDAD
Mano de obra | Jornal | 45000 | día
Mano de obra | Ayudante | 45000 | día
Mano de obra | Maestro | 50000 | día
Mano de obra | Carpintero | 50000 | día
Mano de obra | Pintor | 50000 | día
Mano de obra | Enfierrador | 50000 | día
Mano de obra | Ayudante cerrajero | 45000 | día
Mano de obra | Ceramista | 55000 | día
Mano de obra | Albañil | 55000 | día
Mano de obra | Cerrajero montajista | 55000 | día
Mano de obra | Maestro techumbre | 55000 | día
Mano de obra | Eléctrico | 55000 | día
Mano de obra | Sanitario | 55000 | día
Mano de obra | Instalador vinílico | 60000 | día
Mano de obra | Instalador piso caucho | 60000 | día
Mano de obra | Capataz | 65000 | día
Mano de obra | Leyes Sociales | 41% | %
Material | Planchas OSB 11mm | 7500 | m²
Material | Pie derecho pino 2"x2" | 1800 | m
Material | Perfil metálico 40x40 mm | 6000 | m
Material | Plancha OSB 18 mm | 12000 | m²
Material | Vinilo autoadhesivo impresión | 7000 | m²
Material | Cables y protecciones eléctricas | 80000 | global
Material | Tuberías PVC + fittings provisionales | 60000 | global
Material | Letreros PVC seguridad | 5000 | unidad
Material | Extintores tipo 10 lb recargables | 25000 | unidad
Material | EPP y señalética interna completa | 20000 | set
Material | Cal y estacas para trazado | 40000 | global
Material | Tornillos y fijaciones | 20000 | global
Equipo/Herramienta | Herramientas instalación menor | 10000 | global
Equipo/Herramienta | Arriendo container oficina | 350000 | mes
Equipo/Herramienta | Arriendo container baño químico | 120000 | mes
Equipo/Herramienta | Transporte de módulos | 80000 | viaje
Equipo/Herramienta | Trámite y conexión a servicios básicos | 150000 | global
Equipo/Herramienta | Herramientas menores (pala, picota) | 30000 | global
Equipo/Herramienta | Carretilla y baldes | 15000 | global
Equipo/Herramienta | Herramientas de fijación y soporte | 10000 | global